图书借阅归还登记系统（LMS）

影响分析报告

CR-001  借阅资格校验增加超期宽限期

报告编号 LMS-IA-2026-11-10    分析日期 2026 年 11 月 10 日    分析人 郭顺杰、韦丽珍

# 1  基本信息

表 1-1  影响分析基本信息

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联变更编号 | CR-001 | 关联申请单 | LMS-CRQ-2026-11-09 |
| 分析日期 | 2026-11-10 | 分析人 | 郭顺杰、韦丽珍 |
| 参与人 | 付美霞（配置管理 / 测试） | 影响基线 | BL-001（V1.0） |
| 变更类型 | 一般变更（修改） | 变更优先级 | P0 |
| 分析结论 | 建议批准（附 3 项条件） | 预计工作量 | 15.5 人时 |

# 2  变更内容概述

## 2.1  变更前后对照

表 2-1  变更前后对照

| 项目 | 变更前（V1.0） | 变更后（V1.1） |
| --- | --- | --- |
| 适用需求 | REQ-013 借阅资格自动校验 | REQ-013、REQ-010（参数增项） |
| 超期判定 | 存在任一册超期即拒绝借书 | 超期超过 7 天（不含第 7 天）才拒绝；宽限期内仅提示 |
| 提示文案 | “当前有 N 册图书超期未还（最长超期 M 天）” | 阻断：“超期超过宽限期 7 天（最长超期 M 天）”；放行：“另有 N 册已超期（最长 M 天），尚在 7 天宽限期内” |
| 参数 | 借阅册数、借期、续借、预约 | 增加“超期宽限期（天）”，默认 7 天 |
| 罚款计算 | 按应还日期计逾期天数与金额 | 不变 |

## 2.2  变更要点

▪ 规则口径：宽限期为 7 天且含第 7 天，第 8 天起恢复为阻断，边界明确可测；

▪ 放行方式：宽限期内不终止借书，只在校验结果与界面提示中告知超期情况；

▪ 参数化：宽限期作为读者类型参数配置，不在代码中硬编码；

▪ 口径隔离：罚款计算（REQ-018）保持原规则，宽限期不等于免罚期。

# 3  影响范围分析

## 3.1  对需求基线的影响

表 3-1  受影响需求条目

| 需求编号 | 需求名称 | 变更方式 | 版本 | 影响说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-013 | 借阅资格自动校验 | 修改 | V1.0 → V1.1 | 超期判定由“存在超期即拒绝”改为“超过 7 天宽限期才拒绝”，宽限期内仅提示 | P0 |
| REQ-010 | 读者类型与借阅规则配置 | 修改 | V1.0 → V1.1 | 借阅参数增加“超期宽限期（天）”，默认 7 天，随读者类型配置 | P0 |
| REQ-018 | 逾期判定与罚款计算 | 不变 | V1.0 | 经确认不受影响：宽限期只作用于借阅资格，逾期判定与罚款金额仍按应还日期计算 | P0 |
| REQ-012 | 借书登记 | 不变 | V1.0 | 条款不变，界面对宽限期内借书增加提示语，属于界面文案调整 | P0 |

结论：基线需求总数仍为 45 条，无新增、无删除、无优先级调整；REQ-013 与 REQ-010 升版为 V1.1，其余 43 条保持 V1.0。变更后需建立新基线 BL-002（V1.1），BL-001 作为历史基线归档，后续变更以 BL-002 为比较基准。

## 3.2  对设计的影响

表 3-2  设计影响清单

| 设计位置 | 需修改的设计内容 |
| --- | --- |
| 3.4 REQ-013 主流程 | 第 3 步“校验是否存在超期未还图书”改为“校验是否存在超期超过宽限期的图书；宽限期内仅提示” |
| 3.4 REQ-013 异常流程 | E3 改写为“超期超过宽限期：提示超期册数与最长超期天数，终止操作”；新增 E4“宽限期内借书：允许借出并提示” |
| 3.4 REQ-013 验收标准 | 新增“宽限期 7 天（含）内允许借书、8 天拒绝”的可测口径，其余 4 条不变 |
| 3.4 REQ-010 参数表 | 读者类型参数表增加“超期宽限期（天）”一行，三类读者均取 7 天 |
| 4.2 领域模型 | BorrowRule 增加 overdue_grace_days 字段（默认 7 天），Reader / BookCopy / Loan 不变 |
| 4.3 服务接口 | BorrowService.check 返回的 details 增加 grace_days、grace_overdue 两个字段，调用方无需改动 |

结论：影响集中在借阅资格校验的判定分支与提示文案，领域模型仅增加一个带默认值的参数字段，服务接口只新增返回字段，不涉及架构调整，也不影响其他模块的调用方式。

## 3.3  对代码的影响

表 3-3  代码影响清单

| 文件 | 位置 | 改动内容 | 行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| src/lms/rules.py | BorrowRule | 新增 overdue_grace_days 字段，三类读者默认 7 天 | +1 / −0 |
| src/lms/borrow_service.py | BorrowService.check | 超期判定改为超过宽限期才阻断；校验通过时在提示中补充宽限期说明 | +15 / −6 |
| tests/test_borrow_service.py | BorrowServiceTest | 修改 TC-05 预期文案；新增 TC-17～TC-19 三条边界与提示用例 | +27 / −2 |

结论：改动集中在 BorrowService.check() 的超期判定与提示拼装，BorrowService.borrow() 的批量校验与原子提交逻辑无需改动；BorrowRule 新字段带默认值，既有构造调用保持兼容。

需注意的是边界判断的写法：以“超过宽限期才阻断”（overdue_days > grace）表达，避免把第 7 天误判为超期；该口径由 TC-18、TC-19 两条边界用例锁定。

## 3.4  对测试用例的影响

表 3-4  测试用例影响清单

| 用例编号 | 用例标题 | 处理方式 | 变更说明 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-05 | 存在超期未还时拒绝借书 | 修改 | 超期 10 天仍应拒绝，预期文案改为“超过宽限期 7 天（最长超期 10 天）” | 回归通过 |
| TC-17 | 超期 3 天在宽限期内允许借书并提示 | 新增 | 验证宽限期内放行与提示文案，覆盖正常路径 | 通过 |
| TC-18 | 超期 7 天（宽限期边界）仍允许借书 | 新增 | 边界值：第 7 天仍属宽限期，应放行 | 通过 |
| TC-19 | 超期 8 天超过宽限期拒绝借书 | 新增 | 边界值：第 8 天超过宽限期，应拒绝并写日志 | 通过 |

回归范围：TC-01～TC-16 共 16 条原用例全部回归，重点复核 TC-03（额度优先）、TC-05（超期拒绝）与 TC-15（多项不通过的顺序），确认变更未改变“状态→额度→超期→预约”的判定顺序。变更后用例总数 19 条，执行结果见《测试用例表》V1.1。

## 3.5  对项目进度与资源的影响

表 3-5  进度与资源影响

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属迭代 | I1 借还主流程（计划 2026-11-13 完成） |
| 额外工时 | 15.5 人时（约 2 人日），由组内 4 人分担 |
| 里程碑影响 | 无影响。工作安排在迭代缓冲内，借还主流程里程碑仍为 2026-11-13 |
| 关键路径 | 编码（11-12）与验证（11-12）同日完成，文档与基线更新（11-13）并行 |
| 交付物影响 | 第四部分 3 份文档；第三部分跟踪矩阵、测试用例表升版 V1.1 |

# 4  工作量估算

工作量按变更流程的六个环节估算，采用组内历史数据（第三部分借书登记与校验功能的实现与测试工时）作为参照，估算结果见表 4-1。

表 4-1  工作量估算

| 工作项 | 承担角色 | 工时（人时） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更申请与业务澄清 | 楚汶霖 | 1.5 | 汇总读者回访记录与流通部超期数据，编写申请单 |
| 影响分析 | 郭顺杰、韦丽珍 | 3.0 | 需求、设计、代码、用例四条线逐一核对影响面 |
| CCB 评审 | CCB 全体 | 1.5 | 评审影响分析结论，确认批准条件与生效范围 |
| 编码实现 | 韦丽珍 | 4.0 | 修改规则参数与校验逻辑，自测通过 |
| 测试与回归 | 付美霞、韦丽珍 | 3.0 | 新增 3 条用例、修改 1 条，回归 16 条原用例 |
| 文档与基线更新 | 付美霞、郭顺杰 | 2.5 | 更新 SRS 变更页、需求池、跟踪矩阵与用例表，发布 BL-002 |
| 合计 | — | 15.5 | 约 2 人日，占迭代 I1 缓冲工时的 40% |

估算偏差控制：编码与测试环节若超出估算 2 人时，由项目经理评估是否拆分到 I2 迭代；截至验证完成，实际投入与估算一致（15.5 人时）。

# 5  风险分析

表 5-1  风险识别与应对

| 风险描述 | 类别 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽限期被误解为“免罚期”，读者据此拖延归还 | 业务 | 中 | 提示文案明确“仍在宽限期内，请尽快归还”；对外说明与罚款规则一并宣讲 |
| 边界值实现偏差（如把第 7 天算作超期） | 技术 | 中 | 以 7 天、8 天两条边界用例锁定口径；代码中以“超过宽限期才阻断”表达，避免差一错误 |
| 宽限期参数按读者类型配置后，与其他参数混用导致默认值失效 | 技术 | 低 | 字段设默认值 7 天，参数集中配置并有 TC-17、TC-18 覆盖 |
| 变更后未同步更新跟踪矩阵与用例表，造成文档与代码不一致 | 过程 | 中 | 变更验证环节增加配置管理员一致性检查，矩阵与用例表随基线一并升版 |

结论：无高风险项。三项中风险均可通过用例与文案控制，一项低风险由参数默认值兜底；风险在实施与验证环节逐项复核，未发生实际影响。

# 6  影响分析结论

综合需求、设计、代码、测试与进度五方面分析，CR-001 属于规则细化型变更：影响面集中在借阅资格校验的一个判定分支，需求总数与迭代计划不变，工作量在缓冲范围内可消化，风险可控。建议 CCB 批准实施，并要求满足以下三项条件（与申请单第 6 章一致）：

▪ 条件 1：生效范围仅限本变更批准后的借书记录，历史借阅与已产生的罚款不作追溯调整。

▪ 条件 2：罚款计算口径不变，宽限期内借书仍按应还日期计算逾期天数与罚款金额。

▪ 条件 3：界面提示必须同时给出超期册数、最长超期天数与宽限期天数，避免读者误认为免罚。

表 6-1  批准后的执行安排

| 后续动作 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| SRS 出 V1.1 变更页并同步需求池条目 | 郭顺杰 | 2026-11-11 |
| 按方案修改 rules.py 与 borrow_service.py | 韦丽珍 | 2026-11-12 |
| 补充 TC-17～TC-19 并回归 TC-01～TC-16 | 付美霞、韦丽珍 | 2026-11-12 |
| 更新跟踪矩阵与测试用例表至 V1.1 | 付美霞 | 2026-11-13 |
| 发布基线 BL-002 并归档变更记录 | 付美霞 | 2026-11-13 |