图书借阅归还登记系统（LMS）

需求基线版本说明

图书借阅归还登记系统（LMS）需求基线 BL-002

文档编号 LMS-BL-002    基线版本 V1.1    发布日期 2026 年 11 月 13 日

# 1  基线基本信息

## 1.1  基线编号与版本

基线编号为 BL-002，基线名称为“LMS 需求基线 V1.1”，版本号 V1.1。BL-002 由 BL-001 经需求变更 CR-001 派生，是项目建立的第二个需求基线；此后所有变更以 BL-002 为比较基准，并按 BL-002.1、BL-002.2 递增。

## 1.2  基线建立依据

BL-002 依据需求变更 CR-001 的完整变更记录建立：提出、影响分析、CCB 审批、实施与验证五个环节均已闭环，验证结果为 19 条用例全部通过（其中回归 16 条、新增 3 条）。

表 1-1  基线建立依据

| 依据文件 | 编号 / 标识 | 日期 | 在基线建立中的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求变更申请单 | LMS-CRQ-2026-11-09 | 2026-11-09 | 记录变更内容、理由与审批意见 |
| 影响分析报告 | LMS-IA-2026-11-10 | 2026-11-10 | 确认影响范围、工作量与风险 |
| CCB 评审结论 | 见申请单第 6 章 | 2026-11-11 | 批准变更并附加 3 项条件 |
| 测试执行结果 | 《测试用例表》V1.1 | 2026-11-12 | 19/19 通过，验证变更正确性 |
| 代码提交 | 59693b1、fb7848f | 2026-11-12 | 实现宽限期判定与用例补充 |

## 1.3  与上一版基线的关系

表 1-2  两版基线对照

| 比较项 | BL-001（V1.0） | BL-002（V1.1） |
| --- | --- | --- |
| 基线日期 | 2026-11-04 | 2026-11-13 |
| 需求条目 | 45 条 | 45 条（2 条升版，43 条不变） |
| 变更编号 | — | CR-001 |
| 测试用例 | 16 条 | 19 条 |
| 代码提交 | 5 次（C1～C5） | 7 次（新增 59693b1、fb7848f） |
| 基线用途 | 首个受控基线 | 当前受控基线 |

## 1.4  基线负责人

基线负责人为郭顺杰（组长），负责基线发布与变更初审；配置管理员为付美霞（组员 2），负责配置项归档、版本标识与一致性检查；基线批准人为馆长（业务方），负责确认业务规则调整。BL-002 发布后配置项权限随之切换，旧版以归档副本保留。

# 2  变更执行概览

CR-001 从提出到基线发布历时 5 个工作日，各环节的执行情况见图 1 与表 2-1。变更过程中形成的申请单、影响分析、审批意见与验证结果随基线一并归档。

图 1  需求变更控制流程与 CR-001 执行情况

表 2-1  变更台账

| 变更编号 | 提出日期 | 变更内容 | 变更类型 | 分级 | 审批结论 | 状态 | 基线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-001 | 2026-11-09 | 借阅资格校验增加超期宽限期 | 修改 | 一般变更 | 2026-11-11 批准（附 3 项条件） | 已实施 | BL-002 |

# 3  基线差异清单

与 BL-001 相比，本次变更涉及 4 条需求：2 条修改并升版，2 条经确认不变。差异清单以需求条目为单位登记，便于逐条核对。

表 3-1  基线需求条目差异

| 需求编号 | 需求名称 | 变更方式 | 版本变化 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-013 | 借阅资格自动校验 | 修改 | V1.0 → V1.1 | 超期判定由“存在超期即拒绝”改为“超过 7 天宽限期才拒绝”，宽限期内仅提示 |
| REQ-010 | 读者类型与借阅规则配置 | 修改 | V1.0 → V1.1 | 借阅参数增加“超期宽限期（天）”，默认 7 天，随读者类型配置 |
| REQ-018 | 逾期判定与罚款计算 | 不变 | V1.0 | 经确认不受影响：宽限期只作用于借阅资格，逾期判定与罚款金额仍按应还日期计算 |
| REQ-012 | 借书登记 | 不变 | V1.0 | 条款不变，界面对宽限期内借书增加提示语，属于界面文案调整 |

统计：45 条基线需求中，变更 2 条（4.4%）、不变 43 条（95.6%）；无新增、无删除；优先级分布保持 P0 20 条、P1 18 条、P2 7 条，迭代批次不变。

# 4  变更后的需求条款

SRS 采用变更页方式管理：V1.0 正文保持不变，REQ-013 与 REQ-010 的修订条款以本章内容作为 V1.1 变更页归档，与 SRS V1.0 正文共同构成 V1.1 规格，待下一次整体评审时合入全书。

## 4.1  REQ-013 借阅资格自动校验（V1.1）

表 4-1  REQ-013 变更后规格

| 规格项 | 变更后内容（V1.1） |
| --- | --- |
| 前置条件 | 已完成读者证扫描，待执行借阅资格校验；读者状态、在借记录与借阅参数均可读取。 |
| 主流程 | 1. 校验读者状态是否为“正常”； 2. 校验已借册数是否小于可借上限； 3. 校验是否存在超期超过宽限期（默认 7 天）的图书，宽限期内超期仅作提示、不阻断； 4. 校验目标复本是否为“预约保留”且预约人非当前读者； 5. 返回校验结果、原因码、提示文案与宽限期信息。 |
| 异常流程 | E1 校验服务异常：禁止借出并提示重试，不允许跳过校验； E2 多项不通过：按状态、额度、超期、预约的顺序返回首要原因； E3 读者信息加载失败：终止操作并记录异常； E4 存在超期超过宽限期的图书：提示超期册数与最长超期天数，终止操作； E5 宽限期内存在超期图书：允许借出，提示“另有 N 册图书已超期（最长 M 天），尚在 7 天宽限期内，请尽快归还”，并写入操作日志。 |
| 验收标准 | 1. 五类拒绝原因均可独立复现，提示含具体数值； 2. 校验规则取读者类型参数，宽限期默认 7 天，不硬编码； 3. 校验通过后 1 秒内完成登记； 4. 拒绝原因写入操作日志； 5. 宽限期边界可测：超期 7 天允许借书，超期 8 天拒绝借书。 |

## 4.2  REQ-010 读者类型与借阅规则配置（V1.1）

表 4-2  变更后的借阅参数表

| 读者类型 | 可借册数 | 借期（天） | 续借规则 | 可预约册数 | 超期宽限期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本科生 | 5 | 30 | 1 次 / 15 天 | 2 | 7 |
| 研究生 | 10 | 60 | 2 次 / 30 天 | 3 | 7 |
| 教师 | 15 | 90 | 2 次 / 30 天 | 5 | 7 |

宽限期为本次新增参数，三类读者均取 7 天；参数集中配置于 rules.py 的 DEFAULT_RULES，后续如需按类型区分（例如教师延长至 10 天），只需调整参数值并补充对应用例，不改动判定逻辑。

## 4.3  与罚款规则的关系

REQ-018 逾期判定与罚款计算保持 V1.0 不变：逾期天数仍按应还日期计算，罚款仍为 0.10 元/册/天、单册上限 20 元。宽限期只作用于借阅资格，不免除罚款；界面提示与业务说明中均需明确这一点，避免读者误解。

# 5  跟踪矩阵同步更新

## 5.1  需求行更新

表 5-1  跟踪矩阵需求行更新

| 需求编号 | 基线版本 | 变更标记 | 代码单元 | 代码提交 | 测试用例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-013 | V1.0 → V1.1 | 变更（CR-001） | BorrowService.check（含宽限期判定） | 2259389／20d0f57／59693b1／fb7848f | TC-03～TC-09、TC-11、TC-13～TC-15、TC-17～TC-19 |
| REQ-010 | V1.0 → V1.1 | 变更（CR-001） | DEFAULT_RULES（含 7 天宽限期） | 25ca4aa／59693b1 | TC-10、TC-11、TC-17、TC-18 |

《需求跟踪矩阵》整体升版为 V1.1，首行标题标注“基线 BL-002”，REQ-013 与 REQ-010 两行的版本列、变更类型列、代码提交列与用例列同步更新，其余 43 行保持不变。

## 5.2  用例与提交更新

表 5-2  矩阵与用例表更新统计

| 更新项 | 变更前 | 变更后 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试用例 | TC-01～TC-16（16 条） | TC-01～TC-19（19 条） | 新增 TC-17～TC-19；TC-05 修改预期文案 |
| 首轮通过 | 11/16 | 13/19 | 新增 3 条首轮通过；TC-05 因预期文案调整后重新执行 |
| 回归结果 | 16/16 | 19/19 | 2026-11-12 全量执行 |
| 代码提交 | C1～C5（5 次） | C6、C7（7 次） | 59693b1 实现宽限期；fb7848f 补充用例 |

# 6  验证结果

验收测试于 2026 年 11 月 12 日执行，环境为 Python 3.12 + unittest，测试依据为 SRS V1.1 第 3.4 节。结果见表 6-1。

表 6-1  变更验证结果

| 测试项 | 数量 / 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用例总数 | 19 条 | 16 条原用例 + 3 条新增用例 |
| 执行结果 | 19 条通过，0 条失败 | 通过率 100% |
| 回归范围 | TC-01～TC-16（16 条） | 确认额度、状态、复本等原有校验未受影响 |
| 边界验证 | TC-18（7 天）、TC-19（8 天） | 宽限期边界符合变更条款 |
| 缺陷 | 0 项新增 | 变更实施未引入新缺陷 |
| 验证人 | 付美霞、韦丽珍 | 开发自测后由配置管理员独立复测 |

# 7  配置项与归档

## 7.1  基线配置项清单

表 7-1  基线配置项清单

| 配置项 | 编号 / 版本 | 存放位置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件需求规格说明书 | V1.1（变更页 LMS-CP-2026-11-13） | 2.需求规格说明与评审/ | 受控 |
| 需求池文档 | V1.1 | 1.需求获取与分析/ | 受控 |
| 需求跟踪矩阵 | V1.1 | 3.需求跟踪矩阵建立/ | 受控 |
| 测试用例表 | V1.1 | 3.需求跟踪矩阵建立/ | 受控 |
| 需求变更申请单 | LMS-CRQ-2026-11-09 | 4.需求变更控制/ | 受控 |
| 影响分析报告 | LMS-IA-2026-11-10 | 4.需求变更控制/ | 受控 |
| 需求基线版本说明 | LMS-BL-002 | 4.需求变更控制/ | 受控 |
| 原型代码 | 59693b1、fb7848f | src/lms/、tests/ | 受控 |

## 7.2  版本标识与归档要求

▪ 版本标识采用“编号 + 版本号 + 变更页编号”，同一文档保留一个受控版本，历史版本以归档副本保存。

▪ 变更记录、审批意见、影响分析与验证结果随基线归档，保存期与项目周期一致。

▪ 基线发布后，配置项设为只读；再次修改须提交新的变更申请并重新走变更流程。

▪ 每次变更后由配置管理员核对 SRS、需求池、跟踪矩阵与用例表的编号、版本与状态是否一致。

# 8  变更控制过程符合性检查

对照 CMMI 需求管理（REQM）过程域的实践要求，本次变更的过程证据见表 8-1。

表 8-1  过程符合性检查

| 实践要求 | 本次过程的证据 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| SP1.3 管理需求变更 | CR-001 走完申请、影响分析、CCB 审批、实施、验证五个环节，审批意见与条件完整记录 | 符合 |
| SP1.4 维护需求与项目计划、工作产品的双向追溯 | 跟踪矩阵同步更新 REQ-013、REQ-010 行，用例与提交可反向回溯到需求 | 符合 |
| SP1.5 确保项目计划与工作产品同需求一致 | SRS 变更页、需求池、矩阵、用例表同升 V1.1，验证 19/19 通过 | 符合 |
| GP2.6 配置管理 | BL-002 配置项清单、版本标识与归档要求明确，旧版基线归档保留 | 符合 |
| GP2.7 识别与吸纳相关干系人 | 业务方（馆长）参与申请审批与 CCB 表决，需求提出人到场说明依据 | 符合 |

# 9  审批与签署

本基线经编制、审核与批准后生效。BL-002 生效后，需求范围以本说明第 4 章条款为准，项目组按 V1.1 配置项继续后续迭代。

表 9-1  基线审批与签署

| 角色 | 姓名 | 职责 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 郭顺杰（组长） | 编制基线说明，确认变更条款与差异清单 | 郭顺杰 | 2026-11-13 |
| 审核 | 付美霞（组员 2） | 核对配置项版本与变更记录一致性 | 付美霞 | 2026-11-13 |
| 批准 | 馆长（业务方） | 批准基线，确认业务规则调整 | 馆长 | 2026-11-13 |

BL-002 与《需求变更申请单》《影响分析报告》共同构成 CR-001 的完整记录；后续若发生新的需求变更，以 BL-002 为比较基准继续执行变更控制流程。