## 需求跟踪矩阵
图书借阅归还登记系统（LMS） 需求跟踪矩阵 V1.1 基线 BL-002 更新日期：2026-11-13
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 所属模块 | 优先级 | 迭代 | 基线版本 | 变更类型 | 原始需求 | 设计说明（SRS） | 代码单元 | 代码提交 | 测试用例 | 缺陷 | 实现状态 | 确认人
1 | REQ-001 | 图书信息登记入库 | M1 图书与馆藏管理 | P0 | I1 | V1.0 | 初始 | RAW-01 | SRS 3.4 REQ-001 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
2 | REQ-002 | 图书信息维护 | M1 图书与馆藏管理 | P0 | I1 | V1.0 | 初始 | RAW-02 | SRS 3.4 REQ-002 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
3 | REQ-003 | 图书注销与剔旧 | M1 图书与馆藏管理 | P1 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-03 | SRS 3.4 REQ-003 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
4 | REQ-004 | 复本与馆藏状态管理 | M1 图书与馆藏管理 | P0 | I1 | V1.0 | 初始 | RAW-04 | SRS 3.4 REQ-004 规格 | models.py::CopyStatus；borrow_service.py::borrow（复本状态变更） | 2259389 | TC-01、TC-08 | — | 部分实现 | 郭顺杰
5 | REQ-005 | 图书分类与馆藏位置维护 | M1 图书与馆藏管理 | P1 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-05 | SRS 3.4 REQ-005 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
6 | REQ-006 | 图书数据批量导入 | M1 图书与馆藏管理 | P2 | I3 | V1.0 | 初始 | RAW-06 | SRS 3.4 REQ-006 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
7 | REQ-007 | 读者信息登记（办证） | M2 读者管理 | P0 | I1 | V1.0 | 初始 | RAW-07 | SRS 3.4 REQ-007 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
8 | REQ-008 | 读者信息维护与挂失 | M2 读者管理 | P1 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-08 | SRS 3.4 REQ-008 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
9 | REQ-009 | 读者借阅权限与状态管理 | M2 读者管理 | P0 | I1 | V1.0 | 初始 | RAW-09 | SRS 3.4 REQ-009 规格 | models.py::ReaderStatus；borrow_service.py::check（状态校验） | 2259389 | TC-06、TC-07 | — | 部分实现 | 郭顺杰
10 | REQ-010 | 读者类型与借阅规则配置 | M2 读者管理 | P0 | I2 | V1.1 | 变更（CR-001） | RAW-10 | SRS 3.4 REQ-010 规格 | rules.py::DEFAULT_RULES（参数集中配置，含 7 天宽限期） | 25ca4aa／59693b1 | TC-10、TC-11、TC-17、TC-18 | — | 部分实现 | 郭顺杰
11 | REQ-011 | 读者数据批量导入 | M2 读者管理 | P2 | I3 | V1.0 | 初始 | RAW-11 | SRS 3.4 REQ-011 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
12 | REQ-012 | 借书登记 | M3 借阅登记 | P0 | I1 | V1.0 | 初始 | RAW-12、RAW-13、RAW-14 | SRS 3.4 REQ-012 规格 | borrow_service.py::BorrowService.borrow；BorrowOutcome.receipt | 2259389／20d0f57 | TC-01、TC-02、TC-12、TC-16 | BUG-001、BUG-002 | 已实现 | 郭顺杰
13 | REQ-013 | 借阅资格自动校验 | M3 借阅登记 | P0 | I1 | V1.1 | 变更（CR-001） | RAW-15、RAW-16、RAW-17 | SRS 3.4 REQ-013 规格 | borrow_service.py::BorrowService.check（含 7 天宽限期） | 2259389／20d0f57／59693b1／fb7848f | TC-03～TC-09、TC-11、TC-13～TC-15、TC-17～TC-19 | BUG-003、BUG-004 | 已实现 | 郭顺杰
14 | REQ-014 | 借阅记录查询 | M3 借阅登记 | P0 | I1 | V1.0 | 初始 | RAW-18 | SRS 3.4 REQ-014 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
15 | REQ-015 | 借阅台账导出 | M3 借阅登记 | P1 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-19 | SRS 3.4 REQ-015 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
16 | REQ-016 | 借阅记录手工补录 | M3 借阅登记 | P2 | I3 | V1.0 | 初始 | RAW-44 | SRS 3.4 REQ-016 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
17 | REQ-017 | 还书登记 | M4 归还登记 | P0 | I1 | V1.0 | 初始 | RAW-20 | SRS 3.4 REQ-017 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
18 | REQ-018 | 逾期判定与罚款计算 | M4 归还登记 | P0 | I1 | V1.0 | 初始 | RAW-21 | SRS 3.4 REQ-018 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
19 | REQ-019 | 图书破损与遗失登记 | M4 归还登记 | P1 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-22 | SRS 3.4 REQ-019 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
20 | REQ-020 | 归还异常处理 | M4 归还登记 | P1 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-23 | SRS 3.4 REQ-020 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
21 | REQ-021 | 预约到书转为保留 | M4 归还登记 | P1 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-24 | SRS 3.4 REQ-021 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
22 | REQ-022 | 续借办理 | M5 续借与预约 | P0 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-25 | SRS 3.4 REQ-022 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
23 | REQ-023 | 图书预约 | M5 续借与预约 | P1 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-26 | SRS 3.4 REQ-023 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
24 | REQ-024 | 预约取消与保留超期释放 | M5 续借与预约 | P1 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-27 | SRS 3.4 REQ-024 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
25 | REQ-025 | 读者自助服务 | M5 续借与预约 | P1 | I3 | V1.0 | 初始 | RAW-18、RAW-25、RAW-26 | SRS 3.4 REQ-025 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
26 | REQ-026 | 罚款缴纳登记 | M6 罚款管理 | P0 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-28 | SRS 3.4 REQ-026 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
27 | REQ-027 | 罚款减免审批 | M6 罚款管理 | P2 | I3 | V1.0 | 初始 | RAW-29 | SRS 3.4 REQ-027 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
28 | REQ-028 | 欠费与逾期读者名单 | M6 罚款管理 | P1 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-30 | SRS 3.4 REQ-028 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
29 | REQ-029 | 图书检索 | M7 检索与统计 | P0 | I1 | V1.0 | 初始 | RAW-31、RAW-32 | SRS 3.4 REQ-029 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
30 | REQ-030 | 借阅统计报表 | M7 检索与统计 | P1 | I3 | V1.0 | 初始 | RAW-33 | SRS 3.4 REQ-030 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
31 | REQ-031 | 热门图书与馆藏利用分析 | M7 检索与统计 | P2 | I4 | V1.0 | 初始 | RAW-34 | SRS 3.4 REQ-031 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
32 | REQ-032 | 报表导出与打印 | M7 检索与统计 | P2 | I3 | V1.0 | 初始 | RAW-35 | SRS 3.4 REQ-032 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
33 | REQ-033 | 到期前提醒 | M8 消息提醒 | P1 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-36 | SRS 3.4 REQ-033 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
34 | REQ-034 | 逾期催还提醒 | M8 消息提醒 | P1 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-37 | SRS 3.4 REQ-034 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
35 | REQ-035 | 用户登录与身份认证 | M9 系统与权限 | P0 | I1 | V1.0 | 初始 | RAW-38 | SRS 3.4 REQ-035 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
36 | REQ-036 | 角色与权限管理 | M9 系统与权限 | P0 | I1 | V1.0 | 初始 | RAW-39 | SRS 3.4 REQ-036 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
37 | REQ-037 | 业务参数配置 | M9 系统与权限 | P0 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-40 | SRS 3.4 REQ-037 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
38 | REQ-038 | 操作日志审计 | M9 系统与权限 | P1 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-41 | SRS 3.4 REQ-038 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
39 | REQ-039 | 数据备份与恢复 | M9 系统与权限 | P2 | I4 | V1.0 | 初始 | RAW-42 | SRS 3.4 REQ-039 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
40 | NFR-001 | 性能要求 | NF 非功能需求 | P0 | I1 | V1.0 | 初始 | RAW-45 | SRS 3.4 REQ-001 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
41 | NFR-002 | 安全性要求 | NF 非功能需求 | P0 | I1 | V1.0 | 初始 | RAW-50 | SRS 3.4 REQ-002 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
42 | NFR-003 | 可靠性与数据完整性要求 | NF 非功能需求 | P0 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-46 | SRS 3.4 REQ-003 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
43 | NFR-004 | 易用性要求 | NF 非功能需求 | P1 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-47 | SRS 3.4 REQ-004 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
44 | NFR-005 | 兼容性要求 | NF 非功能需求 | P1 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-48 | SRS 3.4 REQ-005 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰
45 | NFR-006 | 可维护性与可扩展性要求 | NF 非功能需求 | P1 | I2 | V1.0 | 初始 | RAW-49 | SRS 3.4 REQ-006 规格 | — | — | — | — | 未实现 | 郭顺杰

## 反向追踪
反向追踪：由代码单元、测试用例、缺陷回溯到需求
类型 | 标识 | 说明 | 对应需求
代码单元 | models.py::Reader/BookCopy/Loan | 读者、复本、借阅记录模型与状态枚举 | REQ-004、REQ-009、REQ-012
代码单元 | rules.py::DEFAULT_RULES | 三类读者借阅参数（册数、借期、7 天宽限期） | REQ-010
代码单元 | repository.py::LibraryRepository | 数据访问、在借/超期查询、操作日志 | REQ-012、REQ-013
代码单元 | borrow_service.py::BorrowService.check | 借阅资格校验与原因码（含超期宽限期判定） | REQ-013
代码单元 | borrow_service.py::BorrowService.borrow | 借书登记、批量原子提交、凭条输出 | REQ-012
代码单元 | borrow_service.py::BorrowOutcome.receipt | 借阅凭条五要素输出 | REQ-012
测试用例 | TC-01 | 本科生单册借书登记 | REQ-012、REQ-004
测试用例 | TC-02 | 连续扫描 3 册一次登记 | REQ-012
测试用例 | TC-03 | 达到借阅上限时拒绝借书 | REQ-013
测试用例 | TC-04 | 归还后额度释放 | REQ-013
测试用例 | TC-05 | 存在超期未还时拒绝借书 | REQ-013
测试用例 | TC-06 | 挂失读者证拒绝借书 | REQ-013、REQ-009
测试用例 | TC-07 | 冻结读者拒绝借书并说明原因 | REQ-013、REQ-009
测试用例 | TC-08 | 预约保留复本不可借出 | REQ-013
测试用例 | TC-09 | 条码不存在时提示核对 | REQ-013
测试用例 | TC-10 | 教师借期 90 天 | REQ-012、REQ-010
测试用例 | TC-11 | 研究生借阅上限 10 册 | REQ-013、REQ-010
测试用例 | TC-12 | 批量借书中含不可借复本时整批回滚 | REQ-012
测试用例 | TC-13 | 读者证号不存在时拒绝 | REQ-013
测试用例 | TC-14 | 拒绝原因写入操作日志 | REQ-013
测试用例 | TC-15 | 多项不通过时按状态顺序返回首要原因 | REQ-013
测试用例 | TC-16 | 批量扫描的额度累计校验 | REQ-012、REQ-013
测试用例 | TC-17 | 超期 3 天在宽限期内允许借书并提示 | REQ-013、REQ-010
测试用例 | TC-18 | 超期 7 天（宽限期边界）仍允许借书 | REQ-013、REQ-010
测试用例 | TC-19 | 超期 8 天超过宽限期拒绝借书 | REQ-013
缺陷 | BUG-001 | 批量借书未整批回滚，部分册已登记 | REQ-012
缺陷 | BUG-002 | 借阅凭条缺读者姓名与书名 | REQ-012
缺陷 | BUG-003 | 多项不通过时未按额度优先返回原因 | REQ-013
缺陷 | BUG-004 | 拒绝原因未写入操作日志 | REQ-013

## 覆盖统计
一、需求追溯覆盖
项目 | 数量 | 占比 | 说明
基线需求总数 | 45 | 100.0% | BL-001 纳入的 45 条有效需求（REQ-040 已取消）
已完整实现并通过测试 | 2 | 4.4% | REQ-012 借书登记、REQ-013 借阅资格自动校验
部分实现 | 3 | 6.7% | REQ-004 复本状态、REQ-009 读者状态校验、REQ-010 参数集中配置
未实现 | 40 | 88.9% | 按迭代计划 I2～I4 实施（本阶段为借还主流程原型）
有代码关联的需求 | 5 | 11.1% | 课程要求至少 2 条需求完成代码关联，已达到
二、按模块统计追溯情况
模块 | 需求数 | 已实现 | 部分实现 | 未实现 | 有代码关联
M1 图书与馆藏管理 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1
M2 读者管理 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2
M3 借阅登记 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2
M4 归还登记 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
M5 续借与预约 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
M6 罚款管理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
M7 检索与统计 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
M8 消息提醒 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
M9 系统与权限 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
NF 非功能需求 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0
合计 | 45 | 2 | 3 | 40 | 5
三、测试与缺陷
项目 | 数量 | 占比 | 说明
测试用例总数 | 19 | 100.0% | 见《测试用例表》，覆盖 5 条需求
首轮执行通过 | 13 | 68.4% | 5 条未通过（TC-01、TC-12、TC-14、TC-15、TC-16）；TC-05 因 CR-001 修改预期后重新执行通过
修复后回归通过 | 19 | 100.0% | BUG-001～BUG-004 修复后全部通过；CR-001 新增 3 条首轮通过
发现的缺陷 | 4 | — | 严重 1 项、一般 3 项，关闭 4 项，关闭率 100%
用例覆盖的需求 | 5 | 11.1% | REQ-004、REQ-009、REQ-010、REQ-012、REQ-013
四、追溯结论
1）矩阵正向覆盖“需求→设计→代码→测试用例→缺陷”，反向由代码单元、用例与缺陷回溯到需求，基线内 45 条需求均可定位到 SRS 条目； 2）按课程要求实现借还主流程中的借书登记（REQ-012）与借阅资格自动校验（REQ-013），另有 3 条需求部分实现，代码提交 7 次、测试用例 19 条，链路完整； 3）16 条用例首轮通过 11 条，暴露的 4 个缺陷已在 20d0f57 中修复并回归通过，缺陷全部关闭；CR-001 新增的 TC-17～TC-19 首轮通过； 4）CR-001 变更 REQ-013 与 REQ-010，两条需求升为 V1.1，实施提交 59693b1、fb7848f，变更后基线为 BL-002，变更前后对照见《需求基线 BL-002》第 5 章； 5）未实现需求均标注迭代批次，待后续迭代补充代码与用例后逐行补全本矩阵。

## 缺陷记录
缺陷记录（本阶段原型代码测试中发现）
缺陷编号 | 严重级别 | 关联需求 | 发现用例 | 发现日期 | 缺陷描述 | 修复措施 | 修复提交 | 状态
BUG-001 | 严重 | REQ-012 | TC-12、TC-16 | 2026-11-06 | 批量借书逐册提交，前几册已登记后遇到不可借复本仍保留成功部分，违反“多册借阅一次提交，全部成功或全部失败”的验收标准 | 改为两阶段：先按额度累计逐册预校验，全部通过后再统一生成借阅记录并变更复本状态 | 20d0f57 | 已关闭
BUG-002 | 一般 | REQ-012 | TC-01 | 2026-11-06 | 借阅凭条只输出条码与日期，缺少读者姓名与书名，不满足“凭条含书名、条码、借出日期与应还日期”的验收标准 | BorrowOutcome 记录读者信息，Loan 增加书名快照，凭条按读者—册数—逐册明细三段输出 | 20d0f57 | 已关闭
BUG-003 | 一般 | REQ-013 | TC-15 | 2026-11-06 | 多项不通过时先返回超期原因，与 REQ-013 异常流程 E2 规定的“状态→额度→超期→预约”顺序不符，读者看到的不是首要原因 | 调整 check() 判定顺序为读者状态、借阅额度、超期未还、复本状态 | 20d0f57 | 已关闭
BUG-004 | 一般 | REQ-013 | TC-14 | 2026-11-06 | 拒绝原因只返回给界面，未写入操作日志，不满足“拒绝原因写入操作日志”的验收标准 | 新增 LibraryRepository.add_log()，校验不通过时登记读者、条码、原因码与提示文案 | 20d0f57 | 已关闭

## 字段说明
需求跟踪矩阵字段说明
字段 | 说明
需求编号 | 与《需求池文档》、SRS 一致的需求标识；基线内 45 条（REQ-040 已取消）
原始需求 | 需求来源的原始诉求编号，对应第一部分原始需求清单（RAW-xx）
设计说明（SRS） | 该需求在《软件需求规格说明书》第 3.4 节中的规格条目；REQ-013、REQ-010 适用 V1.1 变更页
代码单元 | 实现该需求的原型代码位置：文件::类/方法；“—”表示本阶段未实现
代码提交 | 对应 Git 提交短哈希，可在仓库提交记录中查到（见《代码提交记录》）
测试用例 | 覆盖该需求的测试用例编号，用例明细见《测试用例表》
缺陷 | 测试中发现的缺陷编号，明细见“缺陷记录”工作表
实现状态 | 已实现（代码完成且用例全部通过）／部分实现（核心逻辑完成、外围功能未做）／未实现（按迭代计划实施）
确认人 | 需求条目确认人，与需求评审记录一致
变更类型 | 首轮为“初始”；经 CR-001 变更的 REQ-013、REQ-010 标记为“变更（CR-001）”，版本升为 V1.1