## 需求池
图书借阅归还登记系统（LMS） 需求池文档 V1.0 更新日期：2026-10-29
需求ID | 需求标题 | 所属模块 | 需求描述 | 需求来源 | 优先级 | 实现难度 | 当前状态 | 迭代批次 | 提出日期 | 预计完成日期 | 需求文档完成时间 | UI完成时间 | 开发完成时间 | 测试完成时间 | 上线时间 | 需求负责人 | 设计负责人 | 开发负责人 | 测试负责人 | 备注
REQ-001 | 图书信息登记入库 | M1 图书与馆藏管理 | 馆员录入 ISBN、书名、作者、出版社、出版年、价格、分类号、馆藏位置与复本数量；系统按“分类号+流水号”自动生成图书编号与唯一条码，支持条码标签打印。 | SRC-01 现场访谈 | P0 | 中 | 已排期 | I1 | 2026-10-27 | 2026-11-06 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-01
REQ-002 | 图书信息维护 | M1 图书与馆藏管理 | 支持按条码、书名或 ISBN 检索图书后进行信息修改；条码一经生成不可修改；修改内容、修改人、修改时间写入操作日志。 | SRC-01 现场访谈 | P0 | 低 | 已排期 | I1 | 2026-10-27 | 2026-11-06 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-02
REQ-003 | 图书注销与剔旧 | M1 图书与馆藏管理 | 对遗失、破损严重、剔旧的图书执行注销；注销后馆藏状态为“已注销”，不得再借出或预约；历史借阅记录保留可查。 | SRC-01 现场访谈 | P1 | 低 | 已确认 | I2 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-03
REQ-004 | 复本与馆藏状态管理 | M1 图书与馆藏管理 | 图书按复本管理，每册拥有独立条码，状态包括在架、已借出、预约保留、维修中、已注销；借还操作自动变更状态。 | SRC-01 现场访谈 | P0 | 中 | 已确认 | I1 | 2026-10-27 | 2026-11-13 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-04
REQ-005 | 图书分类与馆藏位置维护 | M1 图书与馆藏管理 | 支持按中图法分类号维护图书分类，登记书架区域与架位号；检索结果与借还界面展示馆藏位置。 | SRC-01 现场访谈 | P1 | 低 | 已确认 | I2 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-05
REQ-006 | 图书数据批量导入 | M1 图书与馆藏管理 | 提供 Excel 模板批量导入图书与复本数据；导入前校验必填项缺失、ISBN 重复、条码重复，错误行定位回显，支持整批回滚。 | SRC-02 现场访谈 | P2 | 中 | 已确认 | I3 | 2026-10-28 | 2026-12-04 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-06
REQ-007 | 读者信息登记（办证） | M2 读者管理 | 登记学号/工号、姓名、读者类型、院系、联系电话、有效期；系统自动生成读者证号并打印借书证。读者类型取本科生、研究生、教师三类。 | SRC-01 现场访谈 | P0 | 中 | 已排期 | I1 | 2026-10-27 | 2026-11-06 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-07
REQ-008 | 读者信息维护与挂失 | M2 读者管理 | 支持修改联系方式与院系信息；办理挂失、解挂、补办；挂失期间读者证不可用于借书。 | SRC-01 现场访谈 | P1 | 低 | 已确认 | I2 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-08
REQ-009 | 读者借阅权限与状态管理 | M2 读者管理 | 读者状态分为正常、挂失、冻结、注销；冻结原因包括超期未还、罚款未缴；冻结或注销状态下禁止借书，借书时提示具体原因。 | SRC-01 现场访谈 | P0 | 中 | 已排期 | I1 | 2026-10-27 | 2026-11-13 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-09
REQ-010 | 读者类型与借阅规则配置 | M2 读者管理 | 按读者类型配置可借册数、借期天数、续借次数与天数、可预约册数；规则参数可在系统中维护，无需修改程序。 | SRC-05 文档分析 | P0 | 中 | 已确认 | I2 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-10
REQ-011 | 读者数据批量导入 | M2 读者管理 | 支持按 Excel 模板批量导入读者数据，导入前校验学号唯一性与必填项，错误行回显，导入结果生成统计。 | SRC-08 现场访谈 | P2 | 中 | 已确认 | I3 | 2026-10-28 | 2026-12-04 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-11
REQ-012 | 借书登记 | M3 借阅登记 | 扫描读者证号与图书条码完成借书登记，一次可连续扫描多册；系统生成借阅记录，显示应还日期，并支持打印或屏幕展示借阅凭条。 | SRC-01 现场访谈；SRC-03 问卷调查 | P0 | 高 | 已排期 | I1 | 2026-10-27 | 2026-11-13 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-12、RAW-13、RAW-14
REQ-013 | 借阅资格自动校验 | M3 借阅登记 | 借书时自动校验读者状态、已借册数是否达上限、是否存在超期未还图书、图书是否为预约保留状态；校验不通过时给出明确原因并终止本次登记。 | SRC-01 现场访谈 | P0 | 高 | 已排期 | I1 | 2026-10-27 | 2026-11-13 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-15、RAW-16、RAW-17
REQ-014 | 借阅记录查询 | M3 借阅登记 | 支持按读者、图书、借阅时间段、借阅状态组合查询借阅记录；读者可查询本人当前借阅与历史借阅，但不能查看他人记录。 | SRC-03 问卷调查 | P0 | 中 | 已排期 | I1 | 2026-10-27 | 2026-11-13 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-18
REQ-015 | 借阅台账导出 | M3 借阅登记 | 按查询条件导出借阅台账为 Excel/CSV，字段与图书馆月报口径一致，导出操作记录日志。 | SRC-02 现场访谈 | P1 | 低 | 已确认 | I2 | 2026-10-28 | 2026-11-27 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-19
REQ-016 | 借阅记录手工补录 | M3 借阅登记 | 系统故障或断网后，馆员可补录借还记录，须填写补录原因与原业务时间；补录权限仅授予馆员，且补录记录在台账中标记。 | SRC-01 现场访谈 | P2 | 中 | 已确认 | I3 | 2026-10-28 | 2026-12-11 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-44
REQ-017 | 还书登记 | M4 归还登记 | 扫描图书条码完成还书登记，系统记录归还时间、更新复本状态与借阅记录；支持批量连续还书；提示本次是否逾期。 | SRC-01 现场访谈 | P0 | 高 | 已排期 | I1 | 2026-10-27 | 2026-11-13 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-20
REQ-018 | 逾期判定与罚款计算 | M4 归还登记 | 归还时按借阅规则自动计算逾期天数与罚款金额（0.10 元/册/天，单册上限 20 元），生成罚款记录并与读者关联；罚款未缴清可触发读者冻结。 | SRC-01 现场访谈 | P0 | 中 | 已排期 | I1 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-21
REQ-019 | 图书破损与遗失登记 | M4 归还登记 | 还书时登记图书破损等级（轻微、中度、严重）或遗失，按赔偿标准生成赔偿记录，并同步变更复本状态。 | SRC-01 现场访谈 | P1 | 中 | 已确认 | I2 | 2026-10-27 | 2026-11-27 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-22
REQ-020 | 归还异常处理 | M4 归还登记 | 对非本馆图书、条码不存在、重复归还、跨校区归还等情况给出识别提示并终止或转异常处理；具体处理策略待与馆长确认。 | SRC-01 现场访谈 | P1 | 中 | 待澄清 | I2 | 2026-10-27 | 2026-11-27 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-23
REQ-021 | 预约到书转为保留 | M4 归还登记 | 归还图书若存在有效预约，复本状态转为“预约保留”，系统通知首位预约读者，保留期 3 天，超期自动释放并顺延下一位。 | SRC-02 现场访谈 | P1 | 中 | 已确认 | I2 | 2026-10-27 | 2026-11-27 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-24
REQ-022 | 续借办理 | M5 续借与预约 | 读者在图书到期前且无他人预约时可续借，续借次数与天数按读者类型规则执行；已逾期图书不允许续借。 | SRC-03 问卷调查 | P0 | 中 | 已确认 | I2 | 2026-10-28 | 2026-11-27 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-25
REQ-023 | 图书预约 | M5 续借与预约 | 对已全部借出的图书可提交预约，按提交时间排队；预约数量受读者类型限制；同一读者对同一图书只能有一条有效预约。 | SRC-03 问卷调查 | P1 | 高 | 已确认 | I2 | 2026-10-28 | 2026-12-04 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-26
REQ-024 | 预约取消与保留超期释放 | M5 续借与预约 | 读者可取消未到书预约；预约到书后超过保留期未办理借阅的，系统自动释放复本并顺延队列。 | SRC-02 现场访谈 | P1 | 中 | 已确认 | I2 | 2026-10-28 | 2026-12-04 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-27
REQ-025 | 读者自助服务 | M5 续借与预约 | 读者登录后可查询本人借阅、到期日与罚款，办理续借、预约与取消预约；自助操作与馆员前台操作共用同一套业务规则。 | SRC-03 问卷调查 | P1 | 高 | 已确认 | I3 | 2026-10-28 | 2026-12-11 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-18、RAW-25、RAW-26
REQ-026 | 罚款缴纳登记 | M6 罚款管理 | 登记罚款缴纳（现金或校园卡转账凭证），支持部分缴纳与销账，生成缴纳流水，可查询读者历史缴费记录；缴纳后自动解除因欠费导致的冻结。 | SRC-01 现场访谈 | P0 | 低 | 已确认 | I2 | 2026-10-28 | 2026-11-27 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-28
REQ-027 | 罚款减免审批 | M6 罚款管理 | 馆员发起减免申请并填写理由，馆长审批后生效，全过程留痕；审批权限与额度上限待馆长确认。 | SRC-02 现场访谈 | P2 | 中 | 待澄清 | I3 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-29
REQ-028 | 欠费与逾期读者名单 | M6 罚款管理 | 按院系、读者类型、逾期天数区间查询欠费名单与超期名单，支持导出，供催还与月度通报使用。 | SRC-01 现场访谈 | P1 | 低 | 已确认 | I2 | 2026-10-28 | 2026-11-27 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-30
REQ-029 | 图书检索 | M7 检索与统计 | 支持按书名、作者、ISBN、分类号、关键词模糊检索，结果展示总复本数、可借复本数与馆藏位置；支持按分类与出版年筛选、按相关度或出版时间排序。 | SRC-03 问卷调查 | P0 | 中 | 已排期 | I1 | 2026-10-28 | 2026-11-20 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-31、RAW-32
REQ-030 | 借阅统计报表 | M7 检索与统计 | 按日/月、读者类型、院系、图书分类统计借出量、归还量、在借量、逾期率，输出图表与明细，口径与图书馆月报一致。 | SRC-02 现场访谈 | P1 | 中 | 已确认 | I3 | 2026-10-28 | 2026-12-11 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-33
REQ-031 | 热门图书与馆藏利用分析 | M7 检索与统计 | 按借阅次数生成热门图书排行，按分类统计馆藏利用率与零借阅图书清单，支持按时间段对比。 | SRC-02 现场访谈 | P2 | 高 | 已确认 | I4 | 2026-10-28 | 2026-12-25 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-34
REQ-032 | 报表导出与打印 | M7 检索与统计 | 统计报表与名单支持导出 Excel/PDF 及直接打印，打印版式适配 A4。 | SRC-02 现场访谈 | P2 | 低 | 已确认 | I3 | 2026-10-28 | 2026-12-11 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-35
REQ-033 | 到期前提醒 | M8 消息提醒 | 图书到期前 3 天向读者发送提醒，提醒内容包含书名与应还日期；同一册图书同一借期只提醒一次。 | SRC-03 问卷调查 | P1 | 中 | 已确认 | I2 | 2026-10-28 | 2026-12-04 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-36
REQ-034 | 逾期催还提醒 | M8 消息提醒 | 图书逾期后每 7 天向读者发送一次催还提醒，并同步推送至馆员工作台；提醒渠道待信息中心确认。 | SRC-01 现场访谈 | P1 | 中 | 待澄清 | I2 | 2026-10-28 | 2026-12-04 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-37
REQ-035 | 用户登录与身份认证 | M9 系统与权限 | 馆员与管理员使用账号密码登录，密码加盐哈希存储；连续 5 次登录失败锁定账号 10 分钟；会话 30 分钟无操作自动失效。 | SRC-01 现场访谈 | P0 | 中 | 已排期 | I1 | 2026-10-28 | 2026-11-06 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-38
REQ-036 | 角色与权限管理 | M9 系统与权限 | 设置馆员、馆长、系统管理员、读者四类角色，按功能菜单与数据范围授权；读者仅能访问本人数据；权限变更记录日志。 | SRC-02 现场访谈 | P0 | 中 | 已排期 | I1 | 2026-10-28 | 2026-11-13 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-39
REQ-037 | 业务参数配置 | M9 系统与权限 | 集中维护借期、可借册数、续借规则、罚款单价与上限、预约保留天数等参数，修改需二次确认并记录变更前后值。 | SRC-05 文档分析 | P0 | 中 | 已确认 | I2 | 2026-10-28 | 2026-11-20 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-40
REQ-038 | 操作日志审计 | M9 系统与权限 | 记录登录、借还、图书与读者信息变更、罚款减免、参数修改等关键操作的操作人、时间、对象与内容，支持按条件检索，日志不可删除。 | SRC-02 现场访谈 | P1 | 低 | 已确认 | I2 | 2026-10-28 | 2026-11-27 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-41
REQ-039 | 数据备份与恢复 | M9 系统与权限 | 每日 02:00 自动全量备份，保留最近 7 天；提供手工备份与恢复操作入口，恢复操作需管理员二次确认并记录日志。 | SRC-08 现场访谈 | P2 | 中 | 已确认 | I4 | 2026-10-28 | 2026-12-25 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-42
REQ-040 | 校园一卡通接口对接 | M9 系统与权限 | 原设想以校园卡直接刷卡借书。信息中心反馈一卡通接口本学年不对外开放，且需跨部门审批，超出本学期实践范围，经项目组与馆长确认取消，改由读者证号手工/扫码方式替代。 | SRC-01 现场访谈 | P2 | 高 | 已取消 | — | 2026-10-27 | — | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-43
NFR-001 | 性能要求 | NF 非功能需求 | 借书、还书单笔登记在正常负载下响应时间不超过 2 秒，图书检索不超过 3 秒；系统支持 200 个并发用户、3 万册馆藏与 8000 名读者；月度统计报表生成不超过 10 秒。 | SRC-04 现场观察 | P0 | 中 | 已确认 | I1 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-45
NFR-002 | 安全性要求 | NF 非功能需求 | 采用基于角色的访问控制；密码加盐哈希存储、传输加密；读者手机号等个人信息在列表页脱敏展示；操作日志留存不少于 6 个月；防止 SQL 注入与越权访问。 | SRC-08 现场访谈 | P0 | 中 | 已确认 | I1 | 2026-10-27 | 2026-11-20 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-50
NFR-003 | 可靠性与数据完整性要求 | NF 非功能需求 | 借还操作以事务方式提交，避免出现“书记录已还、借阅记录未更新”的不一致；每日自动备份；工作时段（8:00—22:00）系统可用率不低于 99%。 | SRC-08 现场访谈 | P0 | 中 | 已确认 | I2 | 2026-10-27 | 2026-11-27 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-46
NFR-004 | 易用性要求 | NF 非功能需求 | 馆员经 30 分钟培训即可独立完成借还操作；常用借还流程操作步骤不超过 3 步；界面为中文，错误提示使用业务语言说明原因与处理建议。 | SRC-01 现场访谈 | P1 | 低 | 已确认 | I2 | 2026-10-27 | 2026-11-27 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-47
NFR-005 | 兼容性要求 | NF 非功能需求 | 支持 Chrome、Edge 最近两个版本；适配 1366×768 及以上分辨率；兼容馆内现有 USB 扫码枪（键盘模拟输入）与 A4 激光打印机。 | SRC-08 现场访谈 | P1 | 低 | 已确认 | I2 | 2026-10-27 | 2026-11-27 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-48
NFR-006 | 可维护性与可扩展性要求 | NF 非功能需求 | 借阅规则、罚款标准等业务参数配置化，不得硬编码；系统分层设计，业务逻辑与界面分离；关键接口与数据表提供说明文档，便于后续扩展自助终端与移动端。 | SRC-05 文档分析 | P1 | 中 | 已确认 | I2 | 2026-10-27 | 2026-11-27 | — | — | — | — | — | 郭顺杰 | 楚汶霖 | 付美霞 | 韦丽珍 | 原始需求：RAW-49

## 需求来源与原始需求
原始需求采集与归并记录（原始需求 → 需求池条目）
原始需求编号 | 原始需求描述 | 来源编号 | 需求来源 | 诉求方 | 归并后需求ID | 处理说明
RAW-01 | 新到的书要登记 ISBN、书名、作者、出版社、价格，一本一本录入，最好能自动编号、打印条码 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-001 | 并入需求条目
RAW-02 | 图书信息填错了要能改，而且改过的地方要能查到是谁改的 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-002 | 并入需求条目
RAW-03 | 丢失、破损严重和太旧的书要从馆藏中剔除，不能再借出去 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-003 | 并入需求条目
RAW-04 | 同一本书有好几本复本，每本要有单独条码，能看出哪本在架、哪本借出去了 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-004 | 并入需求条目
RAW-05 | 书按中图法分类，读者问书在哪排书架时要能马上查到 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-005 | 并入需求条目
RAW-06 | 每年新生办证和新书入库量很大，希望用 Excel 一次性导入 | SRC-02 | 图书馆馆长 1 人 | 馆长 | REQ-006 | 并入需求条目
RAW-07 | 办证要录学号、姓名、院系、电话，系统自动给读者证号 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-007 | 并入需求条目
RAW-08 | 读者换手机号要能改；证丢了要能挂失，挂失后别人捡到也不能借书 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-008 | 并入需求条目
RAW-09 | 超期没还、罚款没交的读者要能冻结，冻结期间不能借书 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-009 | 并入需求条目
RAW-10 | 本科生、研究生、教师能借的册数和天数不一样，规则要能配置 | SRC-05 | 《图书馆借阅管理规定（2025 年修订）》 | 制度 | REQ-010 | 并入需求条目
RAW-11 | 老系统里的读者数据希望能导进来，不要重新录一遍 | SRC-08 | 信息中心系统管理员 | 管理员 | REQ-011 | 并入需求条目
RAW-12 | 借书时扫读者证和图书条码就能登记，自动带出应还日期 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-012 | 并入需求条目
RAW-13 | 读者一次借好几本，希望连着扫码一次登记完 | SRC-03 | 在校学生与教师（发放 120 份，有效 108 份） | 读者 | REQ-012 | 并入需求条目
RAW-14 | 借完书要让读者看到借了什么、什么时候还 | SRC-03 | 在校学生与教师（发放 120 份，有效 108 份） | 读者 | REQ-012 | 并入需求条目
RAW-15 | 借书前要自动检查读者有没有超期、有没有到上限、证是不是挂失了 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-013 | 并入需求条目
RAW-16 | 不满足条件要说明原因，不能只说“不能借” | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-013 | 并入需求条目
RAW-17 | 被预约的书不能再借给别人 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-013 | 并入需求条目
RAW-18 | 要能按读者、按书、按时间段查借阅记录，读者自己也要能查 | SRC-03 | 在校学生与教师（发放 120 份，有效 108 份） | 读者 | REQ-014、REQ-025 | 拆分/合并至多条需求
RAW-19 | 每月要交借阅台账，能导出 Excel | SRC-02 | 图书馆馆长 1 人 | 馆长 | REQ-015 | 并入需求条目
RAW-20 | 还书扫条码就行，系统自动记归还时间、更新图书状态 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-017 | 并入需求条目
RAW-21 | 逾期要自动算天数和罚款，不要人工翻本子算 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-018 | 并入需求条目
RAW-22 | 还回来的书有破损，或者读者说丢了，要登记并走赔偿 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-019 | 并入需求条目
RAW-23 | 有人拿来不是本馆的书，或者同一本重复扫，系统要能识别 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-020 | 并入需求条目
RAW-24 | 归还的书如果有人在等，要留出来并通知预约的读者 | SRC-02 | 图书馆馆长 1 人 | 馆长 | REQ-021 | 并入需求条目
RAW-25 | 快到期了想续借，不想专门跑一趟图书馆 | SRC-03 | 在校学生与教师（发放 120 份，有效 108 份） | 读者 | REQ-022、REQ-025 | 拆分/合并至多条需求
RAW-26 | 想借的书借出去了，能不能排队等 | SRC-03 | 在校学生与教师（发放 120 份，有效 108 份） | 读者 | REQ-023、REQ-025 | 拆分/合并至多条需求
RAW-27 | 预约了又不想要要能取消；到书不取，保留期过了要放回架上 | SRC-02 | 图书馆馆长 1 人 | 馆长 | REQ-024 | 并入需求条目
RAW-28 | 罚款收了要有记录，能查到谁哪天交了多少 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-026 | 并入需求条目
RAW-29 | 特殊情况（如系统故障、疫情）希望可以减免罚款 | SRC-02 | 图书馆馆长 1 人 | 馆长 | REQ-027 | 并入需求条目
RAW-30 | 欠费名单和超期名单要能随时拉出来 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-028 | 并入需求条目
RAW-31 | 找书只能靠记忆或到馆里翻卡片目录，太慢 | SRC-03 | 在校学生与教师（发放 120 份，有效 108 份） | 读者 | REQ-029 | 并入需求条目
RAW-32 | 想按书名、作者、ISBN、分类查，能看到在不在馆、在哪个书架 | SRC-03 | 在校学生与教师（发放 120 份，有效 108 份） | 读者 | REQ-029 | 并入需求条目
RAW-33 | 每月要统计借还量、超期率、各院系借阅情况 | SRC-02 | 图书馆馆长 1 人 | 馆长 | REQ-030 | 并入需求条目
RAW-34 | 想知道哪些书受欢迎、哪些书常年没人借 | SRC-02 | 图书馆馆长 1 人 | 馆长 | REQ-031 | 并入需求条目
RAW-35 | 统计结果要能打印、能导出 | SRC-02 | 图书馆馆长 1 人 | 馆长 | REQ-032 | 并入需求条目
RAW-36 | 到期前几天提醒一下，能减少超期 | SRC-03 | 在校学生与教师（发放 120 份，有效 108 份） | 读者 | REQ-033 | 并入需求条目
RAW-37 | 超期了要催还，不然读者一直拖着 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-034 | 并入需求条目
RAW-38 | 系统要登录才能用，不同人能看到的东西不一样 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-035 | 并入需求条目
RAW-39 | 馆员、馆长、管理员的权限要分开，读者只能看自己的信息 | SRC-02 | 图书馆馆长 1 人 | 馆长 | REQ-036 | 并入需求条目
RAW-40 | 借期、可借册数、罚款标准以后可能会调，不要每次改程序 | SRC-05 | 《图书馆借阅管理规定（2025 年修订）》 | 制度 | REQ-037 | 并入需求条目
RAW-41 | 谁改了数据、谁减免了罚款，要能查 | SRC-02 | 图书馆馆长 1 人 | 馆长 | REQ-038 | 并入需求条目
RAW-42 | 数据不能丢，最好每天自动备份 | SRC-08 | 信息中心系统管理员 | 管理员 | REQ-039 | 并入需求条目
RAW-43 | 能不能直接刷校园卡借书，和学校一卡通打通 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-040 | 需求取消（接口不可用），原始诉求不进入开发
RAW-44 | 系统故障或断网时，希望事后能补录借还记录，但不能随便改 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | REQ-016 | 并入需求条目
RAW-45 | 借还书排队久，希望每笔操作几秒钟内完成 | SRC-04 | 借还书台高峰时段 2 小时，记录 43 笔业务 | 读者 | NFR-001 | 并入需求条目
RAW-46 | 系统要稳，借还数据不能丢、不能错 | SRC-08 | 信息中心系统管理员 | 管理员 | NFR-003 | 并入需求条目
RAW-47 | 馆员年纪偏大，界面要简单，培训一下就能上手 | SRC-01 | 流通部馆员 2 人（工龄 12 年 / 3 年） | 馆员 | NFR-004 | 并入需求条目
RAW-48 | 馆里用 Chrome 浏览器、USB 扫码枪和 A4 打印机，要能直接用 | SRC-08 | 信息中心系统管理员 | 管理员 | NFR-005 | 并入需求条目
RAW-49 | 以后规则会变，系统要能改配置，别每次都找开发 | SRC-05 | 《图书馆借阅管理规定（2025 年修订）》 | 制度 | NFR-006 | 并入需求条目
RAW-50 | 读者信息涉及个人隐私，不能泄露 | SRC-08 | 信息中心系统管理员 | 管理员 | NFR-002 | 并入需求条目

## 需求统计
一、按功能模块统计
模块代码 | 模块名称 | 需求数 | P0 | P1 | P2 | 已排期 | 已确认 | 待澄清 | 已取消
M1 | 图书与馆藏管理 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0
M2 | 读者管理 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0
M3 | 借阅登记 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0
M4 | 归还登记 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0
M5 | 续借与预约 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
M6 | 罚款管理 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
M7 | 检索与统计 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0
M8 | 消息提醒 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
M9 | 系统与权限 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1
NF | 非功能需求 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
合计 | — | 46 | 20 | 18 | 8 | 12 | 30 | 3 | 1
二、按优先级统计（MoSCoW 映射）
优先级 | 含义 | 数量 | 占比
P0 | 必须实现（Must） | 20 | 43.5%
P1 | 应该实现（Should） | 18 | 39.1%
P2 | 可以实现（Could） | 8 | 17.4%
三、按当前状态统计
状态 | 数量 | 占比 | 说明
已确认 | 30 | 65.2% | 业务方已确认，尚未排入迭代
已排期 | 12 | 26.1% | 已排入首轮迭代（I1）
待澄清 | 3 | 6.5% | 存在待确认问题，见报告第 5.4 节
已取消 | 1 | 2.2% | 经确认不再实现，保留记录
四、按迭代批次统计
迭代批次 | 数量 | 占比 | 说明
I1 | 15 | 32.6% | 首轮迭代（课程实践范围，2026-10-30 至 2026-11-20）
I2 | 21 | 45.7% | 第二轮迭代（2026-11-21 至 2026-12-04）
I3 | 7 | 15.2% | 第三轮迭代（2026-12-05 至 2026-12-18）
I4 | 2 | 4.3% | 第四轮迭代（2026-12-19 至 2026-12-31）
— | 1 | 2.2% | 不进入迭代（已取消）

## 状态流转规则
需求状态定义与流转规则（依据 CMMI REQM SP1.3 需求变更管理要求）
状态 | 含义 | 进入条件 | 记录责任人 | 可流转至
待评审 | 原始需求经归并后形成候选需求，等待需求评审 | 需求分析员完成需求条目编写并录入需求池 | 需求分析员 | 已确认 / 待澄清 / 已取消
待澄清 | 需求内容或规则存在疑问，暂不能进入设计 | 需求评审或分析中发现语义不清、规则缺失、外部依赖未定 | 需求分析员 | 已确认 / 已取消
已确认 | 需求内容清晰、业务方认可，可作为设计依据 | 业务方（馆员/馆长）确认，且无未决问题 | 需求分析员 | 已排期 / 待澄清 / 已取消
已排期 | 需求已纳入某迭代批次并分配负责人 | 迭代计划评审通过并分配需求、设计、开发、测试负责人 | 郭顺杰 | 开发中 / 已确认
开发中 | 需求对应的设计与编码工作正在进行 | 设计评审通过，开发任务启动 | 开发负责人 | 已完成 / 已变更
已完成 | 需求已实现并通过对应测试用例验证 | 开发自测通过、测试用例全部通过、需求负责人确认 | 测试负责人 | 已变更
已变更 | 需求内容或优先级经 CCB 审批后发生变更 | 变更申请获批并完成影响分析（见第四部分） | 变更管理员 | 开发中 / 已完成 / 已取消
已取消 | 需求不再实现，保留历史记录以备追溯 | 业务方确认取消或评审判定超出项目范围 | 郭顺杰 | —

## 字段说明
需求池字段说明
字段 | 含义 | 取值 / 格式 | 填写要求
需求ID | 需求唯一标识，全项目生命周期内不变 | REQ-三位数字；非功能需求为 NFR-三位数字 | 必填，由需求分析员统一编号
需求标题 | 一句话概括需求，动宾结构，不超过 20 字 | 文本 | 必填
所属模块 | 需求所属的功能模块 | M1—M9、NF | 必填
需求描述 | 需求的具体内容与业务规则，含可判定的条件 | 文本，建议 50—150 字 | 必填，要求无歧义、可验证
需求来源 | 原始需求的获取渠道 | SRC-01—SRC-08，多来源用“；”分隔 | 必填
优先级 | 需求实现的优先程度，采用 MoSCoW 映射 | P0 必须 / P1 应该 / P2 可以 | 必填，评审时确认
实现难度 | 开发工作量与技术风险的粗略评估 | 低 / 中 / 高 | 必填，由开发负责人评估
当前状态 | 需求在生命周期中所处的阶段 | 见“状态流转规则”页 | 必填，状态变更须留痕
迭代批次 | 计划实现该需求的迭代轮次 | I1—I4；不实现填“—” | 已排期需求必填
提出日期 | 原始需求被记录到需求池的日期 | YYYY-MM-DD | 必填
预计完成日期 | 计划完成开发与测试的日期 | YYYY-MM-DD | 已排期需求必填
需求文档完成时间 | 该需求在 SRS 中形成规格说明的日期 | YYYY-MM-DD，未完成填“—” | 随第二部分更新
UI完成时间 | 原型或界面设计完成日期 | YYYY-MM-DD，未完成填“—” | 随设计阶段更新
开发完成时间 | 编码完成并自测通过的日期 | YYYY-MM-DD，未完成填“—” | 随开发阶段更新
测试完成时间 | 对应测试用例全部通过的日期 | YYYY-MM-DD，未完成填“—” | 随测试阶段更新
上线时间 | 需求交付使用的日期 | YYYY-MM-DD，未完成填“—” | 随验收阶段更新
需求负责人 | 对需求内容与变更负责的成员 | 组内成员姓名 | 必填
设计负责人 | 负责该需求对应设计工作的成员 | 组内成员姓名 | 已排期需求必填
开发负责人 | 负责该需求编码实现的成员 | 组内成员姓名 | 已排期需求必填
测试负责人 | 负责该需求测试验证的成员 | 组内成员姓名 | 已排期需求必填
备注 | 原始需求编号等追溯信息 | 文本 | 选填