图书借阅归还登记系统（LMS）

项目总结报告

《软件过程》课外实践作业 2 · 软件需求管理

报告编号 LMS-SUM-2026-11-14    报告版本 V1.0    编制日期 2026 年 11 月 14 日

# 1  项目概述

本报告总结《软件过程》课外实践作业 2 的完成情况。作业以图书借阅归还登记系统（LMS）为对象，按软件需求管理的四个阶段组织实施：需求获取与分析、需求规格说明与评审、需求跟踪矩阵建立、需求变更控制，最终形成一套受控的需求文档、可追溯的跟踪矩阵与一次完整的变更记录。

## 1.1  项目背景

图书馆现以纸质台账与电子表格登记借还，高峰期柜台排队明显，超期与罚款依赖人工核对，读者无法自助查询借阅状态。系统拟覆盖馆藏、读者、借还、预约、罚款、统计与权限等业务，本作业聚焦其中的需求工程过程：把业务方的口语化诉求转化为可验证的需求条目，并以基线、追溯与变更控制保证需求在后续阶段的完整性。

## 1.2  项目目标与范围

项目目标有三项：一是形成 45 条有效需求的完整规格与验收标准；二是建立“需求—设计—代码—用例—缺陷”的双向追溯，使每条需求可验证；三是完整执行一次需求变更，验证基线管理与变更控制流程可操作。

交付范围包括四个阶段的 11 份文档/表格，以及覆盖借还主流程（REQ-004、REQ-009、REQ-010、REQ-012、REQ-013）的原型代码与 19 条自动化用例。界面视觉设计、系统架构与技术选型、完整系统开发不在本次范围内。

## 1.3  组织与分工

表 1-1  组织与分工

| 角色 | 成员 | 学号 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 / 需求规格 | 郭顺杰（组长） | 202421091239 | 计划与评审组织、SRS 编写、变更初审、基线与发布审批 |
| 需求获取与分析 | 楚汶霖（组员 1） | 202421091227 | 访谈与问卷、需求池维护、规格条款编写、变更申请提出 |
| 配置管理与测试 | 付美霞（组员 2） | 202421091256 | 配置项与基线管理、用例执行与回归、文档一致性检查 |
| 开发与过程记录 | 韦丽珍（组员 3） | 202421091265 | 原型实现、测试用例编写、缺陷修复、评审与变更记录 |

## 1.4  里程碑与进度

表 1-2  里程碑与执行情况

| 阶段 | 计划时段 | 实际完成 | 主要产出 | 代码托管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 需求获取与分析 | 10-26 ~ 10-29 | 2026-10-29 | 需求池 V1.0、需求分析报告 V1.0 | PR #1（已合并） |
| 二 需求规格说明与评审 | 10-31 ~ 11-04 | 2026-11-04 | SRS V1.0、评审记录、基线 BL-001 | PR #1（已合并） |
| 三 需求跟踪矩阵建立 | 11-05 ~ 11-07 | 2026-11-07 | 跟踪矩阵、测试用例表、代码提交记录 | PR #2（待合并） |
| 四 需求变更控制 | 11-09 ~ 11-13 | 2026-11-13 | 变更申请单、影响分析报告、基线 BL-002 | PR #3（待合并） |
| 五 项目总结 | 11-14 | 2026-11-14 | 本报告 | 随文档提交 |

四个阶段均按计划日期完成，未出现里程碑延期；唯一一次需求变更在迭代 I1 的缓冲工期内消化，第三部分成果相应升版为 V1.1。

# 2  各阶段执行情况

## 2.1  需求获取与分析

需求来源共 8 类：流通部馆员访谈 2 人、馆长访谈、读者问卷（发放 120 份、有效 108 份）、还书台高峰时段现场观察（2 小时、43 笔业务）、图书馆借阅管理规定、3 家同类系统竞品分析、项目启动会与信息化系统管理员访谈。共登记 50 条原始诉求，经合并、拆分与去重形成 46 条需求，其中校园一卡通对接（REQ-040）经业务确认取消，有效需求 45 条。

优先级按业务紧迫度与迭代容量划分为 P0 20 条、P1 18 条、P2 7 条；迭代归集为 I1 15 条、I2 21 条、I3 7 条、I4 2 条。识别出 12 个用例与 6 项待澄清问题（Q-01～Q-06），后者在第二阶段评审中全部关闭。

表 2-1  有效需求分布

| 模块 | 模块名称 | 需求数 | 模块 | 模块名称 | 需求数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 馆藏数据管理 | 6 | M6 | 罚款管理 | 3 |
| M2 | 读者管理 | 5 | M7 | 借阅统计 | 4 |
| M3 | 借阅登记 | 5 | M8 | 消息提醒 | 2 |
| M4 | 归还登记 | 5 | M9 | 系统与权限 | 5 |
| M5 | 续借与预约 | 4 | NF | 非功能需求 | 6 |
| 合计 | — | 45 | 其中 | P0 / P1 / P2 | 20 / 18 / 7 |

## 2.2  需求规格说明与评审

SRS 按 GB/T 9385 组织为 6 章：引言、总体描述、功能需求（39 条功能需求按 9 个模块成节）、非功能需求（6 条，均给出可测指标）、数据与接口需求、验收与追踪，附录给出 50 条原始需求的映射索引。写作过程经历 V0.5、V0.8、V0.9 三个内部版本，11 月 3 日送审。

评审采用“会前预审 + 会议评审”：3 天前发出检查单，4 名成员独立预审提交 11 条问题，会前合并为 8 项意见；会议按 12 个检查维度逐项核对，形成“整改后通过”的结论，8 项意见当日全部整改关闭，次日复核后升版 V1.0，并于 11 月 4 日建立首个受控基线 BL-001。

表 2-2  评审意见与关闭情况

| 意见级别 | 数量 | 典型问题 | 关闭情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 2 | 归还异常处理策略缺失（RV-01）；罚款减免未量化额度与审批链（RV-02） | 已关闭（2/2） |
| 一般 | 5 | 借阅参数缺默认值、术语混用、保留期限缺失、提示内容不可判定等 | 已关闭（5/5） |
| 建议 | 1 | SRS 内缺少原始需求映射索引（RV-08） | 已关闭（1/1） |
| 合计 | 8 | 12 个检查维度中符合 5 项、部分符合 5 项、不符合 2 项 | 关闭率 100% |

## 2.3  需求跟踪矩阵建立

跟踪矩阵以前向、反向两张表组织：前向由 45 条需求映射到设计条目、代码单元、用例与优先级，反向由代码单元、测试用例与缺陷回溯到需求。首版覆盖借还主流程 5 条需求（REQ-004、REQ-009、REQ-010、REQ-012、REQ-013），对应 3 个代码文件、16 条用例与 5 次提交（C1～C5），其余需求标注迭代归属与实现状态。

用例执行发现 4 个缺陷（严重 1、一般 3），其中批量借书未做原子提交（BUG-001）直接违反验收标准，修复提交 20d0f57 后将校验改为“先预校验、后统一提交”，16 条用例全部通过；缺陷、修复提交与需求在矩阵中一一对应，形成“需求—用例—缺陷—提交”的闭环证据。

## 2.4  需求变更控制

变更由组内基于业务反馈提出：读者与馆员反映“刚超期几天的读者被一律拒绝借书”，流通部统计超期记录中 37.5% 在 7 天以内。据此提出 CR-001：借阅资格校验增加 7 天超期宽限期，宽限期内允许借书并提示，超过宽限期仍拒绝；罚款口径不变，宽限期不等于免罚期。

变更按申请、影响分析、CCB 审批、实施、验证五个环节执行：11-09 提交申请单（LMS-CRQ-2026-11-09）；11-10 完成影响分析（LMS-IA-2026-11-10），确认涉及 REQ-013、REQ-010 两条需求，估算 15.5 人时；11-11 CCB 全票通过并附加 3 项条件；11-12 完成编码（59693b1）与用例补充（fb7848f），19 条用例全部通过；11-13 发布基线 BL-002（V1.1），同步更新跟踪矩阵与测试用例表。全过程无范围蔓延，未新增或删除需求条目。

# 3  交付物清单

表 3-1  交付物清单

| 阶段 | 交付物 | 编号 / 版本 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 需求分析报告 | LMS-SRA-V1.0 | 1.需求获取与分析/ |
| 一 | 需求池文档 | V1.0（45 条有效） | 1.需求获取与分析/ |
| 二 | 需求规格说明书 | LMS-SRS-V1.0（含 V1.1 变更页） | 2.需求规格说明与评审/ |
| 二 | 需求评审记录 | LMS-RV-2026-11-03 | 2.需求规格说明与评审/ |
| 二 | 需求基线版本说明（BL-001） | LMS-BL-001 | 2.需求规格说明与评审/ |
| 三 | 需求跟踪矩阵 | V1.1 / 基线 BL-002 | 3.需求跟踪矩阵建立/ |
| 三 | 测试用例表 | V1.1（19 条） | 3.需求跟踪矩阵建立/ |
| 三 | 代码提交记录 | LMS-CR-2026-11-07 | 3.需求跟踪矩阵建立/ |
| 四 | 需求变更申请单 | LMS-CRQ-2026-11-09 | 4.需求变更控制/ |
| 四 | 影响分析报告 | LMS-IA-2026-11-10 | 4.需求变更控制/ |
| 四 | 需求基线 BL-002 | LMS-BL-002（V1.1） | 4.需求变更控制/ |
| 全程 | 原型代码与用例 | src/lms、tests（7 次提交） | 仓库根目录 |

# 4  质量与度量

## 4.1  度量结果

表 4-1  主要度量结果

| 度量项 | 口径 | 实际结果 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求映射完整性 | 50 条原始诉求均落到需求条目 | 50/50（100%） | 达成 |
| 需求规格覆盖率 | 45 条有效需求均有规格条目与可测验收标准 | 45/45（100%） | 达成 |
| 评审意见关闭率 | 8 项意见全部关闭并复核 | 8/8（100%） | 达成 |
| 用例通过率 | CR-001 回归后全量执行 | 19/19（100%） | 达成 |
| 缺陷关闭率 | 4 个缺陷均有修复提交并回归 | 4/4（100%） | 达成 |
| 变更受控率 | 变更均走完五环节、无未授权修改 | 1/1（100%） | 达成 |
| 文档一致性 | 配置项编号、版本、状态抽查 | 12 项抽查全部一致 | 达成 |

## 4.2  测试与缺陷

首轮执行 16 条用例，11 条通过、5 条失败，定位为 4 个缺陷：批量借书非原子提交（严重）、借阅凭条要素缺失、拒绝原因顺序错误、拒绝原因未写日志。修复后 16/16 通过；CR-001 实施后新增 3 条宽限期用例、修改 1 条预期文案，回归 19/19 通过，未引入新缺陷。缺陷均记录了发现用例、修复提交与回归结果，可回溯到对应需求。

# 5  过程符合性检查

对照 CMMI 需求管理（REQM）过程域的实践要求，逐项检查本次作业的过程证据，结论见表 5-1。

表 5-1  过程符合性检查

| 实践要求 | 本次过程证据 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| SP1.1 理解需求 | 8 类来源、50 条原始诉求登记与合并记录，6 项待澄清问题全部关闭 | 符合 |
| SP1.2 建立对需求的承诺 | 评审会 4 人签署确认，SRS V1.0 与需求池 V1.0 冻结 | 符合 |
| SP1.3 管理需求变更 | CR-001 走完申请、影响分析、CCB、实施、验证五环节，审批与条件完整 | 符合 |
| SP1.4 维护双向追溯 | 跟踪矩阵前向 45 条、反向覆盖代码单元、用例与缺陷，变更后同步升版 | 符合 |
| SP1.5 保证工作产品一致 | SRS 变更页、需求池、矩阵、用例表同升 V1.1，19/19 验证通过 | 符合 |
| GP2.6 配置管理 | BL-001、BL-002 两次基线发布，配置项清单与归档要求明确 | 符合 |

# 6  经验与改进

## 6.1  主要经验

▪ 需求池结构化先行：以“编号—来源—优先级—迭代—状态”统一管理 45 条需求，后续的规格编写、追溯与变更影响分析都以此为索引，减少了跨文档核对成本。

▪ 把评审问题前移：会前预审加 12 维度检查单，使 11 条零散问题在会前合并为 8 项，会议时间集中用于业务规则讨论，意见当日闭环。

▪ 基线加变更页而不是重写全文：修订条款以 V1.1 变更页归档，V1.0 正文保持不变，既保留历史，又避免全文改动引入新的不一致。

▪ 用可运行原型验证需求：16 条用例在真实代码上执行，4 个缺陷均由用例发现并回写矩阵，证明规格中的验收标准是可测的。

## 6.2  存在问题与改进措施

项目执行中也暴露出三类问题，均已在后续阶段采取或计划采取措施，见表 6-1。

表 6-1  问题与改进措施

| 问题 | 影响 | 改进措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求获取样本有限（问卷 108 份、访谈 4 人），教师与研究生场景覆盖不足 | 部分参数取值为经验判断 | 补充分角色回访，按读者类型逐项确认参数；教师场景纳入 I2 验收 | 楚汶霖 |
| 工作量估算依赖组内历史数据，缺少参数化模型 | 变更估算偏差靠迭代缓冲吸收 | 按变更环节建立工时基线，积累 3 次以上数据后校准系数 | 郭顺杰 |
| SRS 变更页与评审记录仍手工维护 | 文档间可能存在版本滞后 | 矩阵与用例表继续用脚本生成；每次基线发布执行配置项一致性抽查 | 付美霞 |

# 7  结论与后续工作

四个阶段均按计划完成：45 条有效需求形成完整规格并通过评审，跟踪矩阵实现双向追溯，一次需求变更完整走完五个环节并发布基线 BL-002，全部 19 条用例回归通过。过程证据覆盖 REQM 的六项实践要求，作业目标达成。

后续工作集中在三件事：合并第三、第四部分的分支；将 SRS V1.1 变更页在下一次整体评审时合入全书；按迭代 I2 实现剩余需求并持续更新矩阵，待累计变更达到触发条件时发布下一基线 BL-003。

表 7-1  后续工作安排

| 序号 | 后续事项 | 责任人 | 计划时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合并 PR #2（第三部分）与 PR #3（第四部分）至 main | 郭顺杰 | 2026-11-15 |
| 2 | SRS V1.1 变更页合入正文，形成 V1.2 全书 | 郭顺杰 | I2 迭代评审前 |
| 3 | I2 迭代实现已排期的 21 条需求（含 4 条非功能需求）并更新矩阵 | 韦丽珍 | 2026-11-30 |
| 4 | 触发条件满足时发布基线 BL-003 | 付美霞 | I2 迭代结束 |

# 8  审批与签署

本报告经编制、审核后提交课程教学组，作为作业 2 的过程总结材料。

表 8-1  审批与签署

| 角色 | 姓名 | 职责 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 郭顺杰（组长） | 汇总四阶段数据，编制总结报告 | 郭顺杰 | 2026-11-14 |
| 审核 | 付美霞（组员 2） | 核对交付物清单与度量数据一致性 | 付美霞 | 2026-11-14 |
| 批准 | 课程教学组 | 作业验收 | — | — |