图书借阅归还登记系统（LMS）

需求变更申请单

CR-001  借阅资格校验增加超期宽限期

申请单编号 LMS-CRQ-2026-11-09    变更类型 一般变更    提出日期 2026 年 11 月 9 日

# 1  基本信息

表 1-1  变更申请基本信息

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 图书借阅归还登记系统（LMS） | 需求名称 | 借阅资格自动校验（REQ-013） |
| 需求编号 | REQ-013、REQ-010 | 变更类型 | 修改既有需求（一般变更） |
| 提出日期 | 2026-11-09 | 来源部门 | 图书馆流通部（业务方反馈，组内整理提出） |
| 提出人 | 楚汶霖（组员 1，需求分析） | 受理人 | 郭顺杰（项目经理） |
| 签报名称 | 关于借阅资格校验增加超期宽限期的请示 | 期望完成日期 | 2026-11-13 |
| 关联基线 | BL-001（需求基线 V1.0） | 变更优先级 | P0（影响借阅主流程） |

# 2  变更内容

## 2.1  修改内容所属模块 / 文档 / 章节

表 2-1  变更内容定位

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属模块 | M3 借阅登记（借阅资格校验）；关联 M2 读者管理（借阅规则参数） |
| 所属文档 | 《软件需求规格说明书》V1.0（第 3.4 节 REQ-013、REQ-010）、《需求池文档》V1.0 |
| 修改章节 | REQ-013 主流程第 3 步、异常流程 E3、验收标准第 1 条；REQ-010 读者类型参数表 |
| 不涉及 | 数据库表结构、图书与读者基础信息、罚款计算规则（REQ-018） |

## 2.2  原需求内容概要

借书时校验读者是否存在超期未还图书：只要存在任何一册超期未还，即拒绝借书，提示“当前有 N 册图书超期未还（最长超期 M 天），请先归还后再借”。

该规则在原型代码中实现为：只要读者存在任一册超期未还图书，BorrowService.check 即返回原因码 HAS_OVERDUE 并终止本次借书登记（用例 TC-05 覆盖）。

## 2.3  变更后需求内容概要

借书时校验读者超期情况：应还日期后 7 天（含第 7 天）为超期宽限期，宽限期内仍可借书，但在校验结果中提示“另有 N 册图书已超期（最长 M 天），尚在 7 天宽限期内，请尽快归还”；超期超过 7 天的图书仍作为阻断项拒绝借书，提示“超期超过宽限期 7 天（最长超期 M 天）”。宽限期按读者类型参数配置，默认 7 天；罚款计算规则不变。

变更后可归纳为四条：

▪ 宽限期 7 天（含第 7 天）：应还日期后 7 天内视为宽限期，允许继续借书；

▪ 提示不阻断：宽限期内的超期图书只在校验结果中提示，不再终止借书登记；

▪ 超期即拒绝：超期超过 7 天的图书仍为阻断项，保持原有约束强度；

▪ 参数可配、罚款不变：宽限期随读者类型参数配置（默认 7 天），逾期判定与罚款计算规则不变。

## 2.4  变更理由与业务依据

表 2-2  变更理由与业务依据

| 依据类型 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 读者调研 | 2026 年 10 月 26 日至 11 月 6 日，小组在流通部随机回访 20 名读者，其中 12 人表示曾因出差、考试等原因逾期 1～3 天，归还后仍被系统拒绝立即借阅，需等待馆员人工处理，影响使用体验。 |
| 业务数据 | 流通部近 30 天超期记录共 96 条，其中超期 7 天以内 36 条，占 37.5%；超期 30 天以上仅 9 条。现行“一册超期即锁定借阅”的规则对短期疏忽惩罚偏重。 |
| 规则边界 | 现行 REQ-013 与 REQ-018（罚款计算）相互独立。本次仅调整借阅资格的判定口径，不改变逾期天数与罚款金额的计算方式，读者在宽限期内借书仍需照常缴纳罚款。 |

# 3  需求变更影响（概要）

变更影响由项目经理组织需求、开发、测试三方共同分析，详细结论见《影响分析报告》（LMS-IA-2026-11-10）。概要影响见表 3-1。

表 3-1  变更影响概要

| 影响维度 | 影响说明 |
| --- | --- |
| 受影响需求 | 2 条：REQ-013 修改、REQ-010 修改（参数增项）；REQ-018、REQ-012 条款不变 |
| 受影响模块 | M3 借阅登记（资格校验）、M2 读者管理（参数配置） |
| 工期 | 新增 15.5 人时（约 2 人日），在迭代 I1 缓冲内消化，里程碑不变 |
| 成本 | 无额外采购与外包费用，仅组内人力投入 |
| 质量 | 测试用例由 16 条增至 19 条（1 条修改、3 条新增），回归范围覆盖全部 16 条原用例 |
| 文档 | SRS 出 V1.1 变更页；需求池、需求跟踪矩阵、测试用例表随之升版；基线由 BL-001 升为 BL-002 |

# 4  变更分级与审批路径

表 4-1  变更分级判定

| 判定项 | 判定结果 | 判定说明 |
| --- | --- | --- |
| 变更类型 | 一般变更 | 修改既有需求的业务规则，不新增模块与外部接口 |
| 影响需求数 | 2 条（1 条修改规则、1 条参数增项） | 均已在基线 BL-001 内，非新增范围 |
| 是否改变基线范围 | 否 | 需求总数仍为 45 条，优先级与迭代批次不变 |
| 审批路径 | 项目经理初审 → 影响分析 → CCB 评审 → 实施 → 验证 | 按变更控制流程执行，无需上报变更控制委员会上级 |
| 预计工作量 | 15.5 人时 | 详见《影响分析报告》第 4 章 |

# 5  需求变更审批记录

表 5-1  变更审批记录

| 审批环节 | 审批人 | 审批意见 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求提出人员确认 | 楚汶霖 | 变更内容与业务诉求一致，同意提交审批 | 楚汶霖 | 2026-11-09 |
| 需求提出部门审批 | 馆长（业务方） | 同意在 7 天宽限期内放行借阅，罚款规则不得变更 | 馆长 | 2026-11-10 |
| 项目经理确认 | 郭顺杰 | 影响可控，组织 CCB 评审 | 郭顺杰 | 2026-11-10 |
| 开发部门负责人审批 | 韦丽珍 | 技术方案可行，按 15.5 人时实施 | 韦丽珍 | 2026-11-11 |

# 6  CCB 评审结论

CCB 于 2026 年 11 月 11 日 15:00 在图书馆二层会议室召开评审会，应到 4 人、实到 4 人。会议听取了影响分析结论，逐条讨论宽限期的生效范围、罚款口径与提示文案，表决结果见表 6-1。

表 6-1  CCB 表决结果

| CCB 角色 | 成员 | 表决意见 |
| --- | --- | --- |
| 主任委员 | 郭顺杰（项目经理） | 同意（附条件） |
| 配置管理员 | 付美霞（组员 2） | 同意 |
| 开发负责人 | 韦丽珍（组员 3） | 同意 |
| 业务代表 | 馆长（图书馆） | 同意 |

评审结论：批准 CR-001，并附加以下三项条件，作为实施与验收的依据：

▪ 条件 1：生效范围仅限本变更批准后的借书记录，历史借阅与已产生的罚款不作追溯调整。

▪ 条件 2：罚款计算口径不变，宽限期内借书仍按应还日期计算逾期天数与罚款金额。

▪ 条件 3：界面提示必须同时给出超期册数、最长超期天数与宽限期天数，避免读者误认为免罚。

# 7  关联文档与实施记录

表 7-1  关联文档与实施记录

| 文档 / 记录 | 编号 / 标识 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 需求变更申请单 | LMS-CRQ-2026-11-09 | 本文档 |
| 影响分析报告 | LMS-IA-2026-11-10 | 需求、设计、代码、用例与进度影响 |
| 需求基线版本说明 | LMS-BL-002 | 变更后基线 V1.1，含变更条款全文 |
| 需求跟踪矩阵 / 测试用例表 | V1.1 | 同步更新 REQ-013、REQ-010 行并新增 3 条用例 |
| 代码提交 | 59693b1、fb7848f | 宽限期实现与用例补充，位于 task2-change-control 分支 |
| 测试结果 | 19/19 通过 | 2026-11-12 执行，其中回归 16 条、新增 3 条 |

# 8  需求变更验收测试与发布记录

变更实施完成后，按下列步骤完成验收测试、基线发布与部署确认。相较通用模板，本项目以 Git 分支与仓库目录替代 SVN 目录结构，基线名称与发布包标识相应调整。

表 8-1  验收测试与发布记录

| ID | 主要活动 | 确认人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发负责人向项目经理申请验收测试 | 韦丽珍 / 郭顺杰 | 2026-11-12 |
| 2 | 项目经理检查分支 task2-change-control 的文件状态，确认提交完整 | 郭顺杰 | 2026-11-12 |
| 3 | 开发负责人在基线上构建 V1.1 交付物，放入“4.需求变更控制”目录并通知配置管理员 | 韦丽珍 | 2026-11-12 |
| 4 | 配置管理员制作基线 BL-002，登记配置项版本 | 付美霞 | 2026-11-13 |
| 5 | 配置管理员将交付物入库，核对目录结构与命名规范 | 付美霞 | 2026-11-13 |
| 6 | 验收测试人员按 V1.1 交付物执行 TC-01～TC-19 | 付美霞 | 2026-11-12 |
| 7 | 提交验收测试结果，项目经理组织评审 | 付美霞 / 郭顺杰 | 2026-11-13 |
| 8 | 项目经理判定验收结果：☑ 验收通过，可以发布 ☐ 验收未通过，退回 | 郭顺杰 | 2026-11-13 |
| 9 | 项目经理通知受影响模块（M2 参数、M3 借阅登记）同步调整 | 郭顺杰 | 2026-11-13 |
| 10 | 发布包合入主分支并确认结果：☑ 成功 ☐ 失败，退回 | 韦丽珍 | 2026-11-13 |
| 11 | 开发负责人确认本变更对其他需求无影响 | 韦丽珍 | 2026-11-13 |
| 12 | 配置管理员确认交付成功并归档变更记录 | 付美霞 | 2026-11-13 |

基线名称：BL-002（LMS 需求基线 V1.1）；发布包：第四部分三份交付物与 V1.1 版需求基线配置项，对应提交 59693b1（实现）与 fb7848f（用例）。